|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Председатель комитета по образованию  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2017 года | СОГЛАСОВАНО  **Руководитель проекта,** начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рыборецкая Т.Г.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года |

ПРОЕКТ

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации проекта «Равные возможности детям» в Волосовском районе ( Большеврудское сельское поселение) Ленинградской области

1. **Цель проекта:** организация содержательной досуговой деятельности детей через создание общественного Семейного клуба «Мы вместе» в Большеврудском сельском поселении на базе МОУ «Большеврудская СОШ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ответственный за реализацию проекта** | | | |
| ФИО | Должность | Телефон | e-mail |
| Симакова Надежда Владимировна | Председатель Комитета образования |  |  |

1. **Задачи проекта**:

**1**.Создать клуб в Большеврудском сельском поселении

**2.** Подготовить пакет документов, регламентирующий работу клуба

**3.** Разработать план работы клуба

**4.** Определить сроки и формы отчетности клуба

1. **Целевые показатели проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Целевое значение** | **Дата контроля** | **Ответственный** |
|  | Доля семей, занятых содержательной досуговой деятельностью в поселении | Не менее 2 % от общего количества школьников в муниципальном образовании и не менее 1% молодежи в муниципальном образовании | 01.04.2018 | Руководители учреждений дополнительного образования |
|  | Создание клуба в Большеврудском сельском поселении | В количестве - 1 | 15.01.2018 | Руководители проекта |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Основные мероприятия проекта\*** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок реализации** |
| 1. | «Первая встреча!» - первая встреча с участниками клуба | Руководители клуба | 19 января 2018 года |
| 2. | «Папа, мама, я – дружная семья!» - приуроченное к 23 февраля и 8 марта | Руководители клуба | 27 февраля 2018 года |
| 3. | «Мой дом – моя песня», конкурсная программа среди участников клуба | Руководители клуба | 5 марта 2018 года |
| 4. | «День пап» - организация игр с отцами | Руководители клуба | 25 апреля 2018 года |
| 5. | «Дни Памяти» - серия мероприятий посвященных Дню Победы | Руководители клуба | 1 – 9 мая 2018 года |
| 6. | Организация летней кампании для участников клуба с проведением мероприятий на свежем воздухе и походами:  - командные игры;  - тренинги на сплочение;  - «Турслет» - посвященный Дню семьи | Руководители клуба | Летние месяцы 2018 года |
| 7. | «Осенины» – семейный праздник, посвященный сбору урожая | Руководители клуба, участники клуба | 15 октября 2018 года |
|  |  |  |  |
| 8. | «Моя малая Родина!» - организация и подготовка фото – выставки с пейзажами и видами своей малой Родины | Руководители клуба, участники клуба | Октябрь – ноябрь 2018 года |
| 9. | «Традиции моей семьи» - новогодние и рождественские программы для участников клуба с подведением итогов первого года работы клуба | Руководители клуба, участники клуба | 8 января 2019 года |
| 10. | Отчет о проделанной работе | Руководители клуба | 16 января 2019 года |

***В плане возможны поправки, дополнения и изменения.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Состав команды проекта** | | | |
| ФИО | Должность | Телефон | e-mail |
| Николаева Светлана Владимировна | Инспектор Комитета образования | 89523773872 | lan134@yandex.ru |
| Беликова Светлана Александровна | Директор МОУ «Большеврудская СОШ» | 89117073201 |  |
| Музалев Алексей Владимирович | Глава Администрации МО Большеврудское сельское поселение | 89119523337 |  |
| Трубникова Мария Павловна | Заместитель директора по ВР МОУ «Большеврудская СОШ» | 89119454418 | trubnikova222@mail.ru |
| Саргсян Виолета Самвеловна | Специалист по молодежной политике МО Большеврудское СР | 8 905 229 95 40 |  |
| Андреев Игорь Александрович | Руководитель ШСК «Олимпионик» | 89522021619 | andreev\_igor881988@mail.ru |
| Турунова Мария Анатольевна | Библиотекарь МОУ «Большеврудская СОШ» | 89819726028 |  |
| Горячева Надежда Владимировна | Руководитель кружка МУК « | 89052516169 |  |
| Леоненко Ирина Васильевна | Библиотекарь Большеврудской сельской библиотеки | 89117073628 |  |